杭州市属高校重点实验室科技创新项目专项资金绩效评价报告

浙江火炬生产力促进中心

二○一○年十一月

目  录

一、绩效评价报告的有关说明	1

（一）考评目的	1

（二）考评依据	1

（三）考评对象	1

（四）考评内容	2

（五）考评程序	2

二、杭州市属高校重点实验室的基本情况	3

（一）重点实验室的基本情况	3

（二）重点实验室项目承担情况	4

（三）重点实验室团队建设情况	6

（四）重点实验室设施情况及管理水平	6

（五）重点实验室的支持保障情况	7

三、杭州市属高校重点实验室科技创新项目专项资金的基本情况	8

（一）专项资金投向和分布情况	8

（二）配套和自筹资金到位情况	9

（三）专项资金管理和使用情况	11

（四）专项资金项目的执行情况	11

四、杭州市属高校重点实验室科技创新项目专项所取得的成绩	12

（一）取得了一大批科技成果，加强了自主知识产权保护	12

（二）优化了师资团队结构，提升了实验室的实验教学能力	13

（三）培养了一批创新型人才，提升了研发团队的科研实力	14

（四）推动了对外开放能力，促进了科研成果的社会影响力	15

（五）提升了实验室示范效应，提高了科技成果的转化能力	16

五、绩效评价结论	17

六、存在的问题和建议	17

（一）加强项目验收工作，缩短验收周期	18

（二）加大实验室建设，培养高层次人才	19

（三）提高知识产权意识，加强专利申请	20

（四）强化科技成果转化，缩短转化周期	20

七、附件	22

摘 要

受杭州市科技局委托，我中心对2007、2008年立项的21个市属高校重点实验室科技创新项目的专项资金进行绩效考评，21个项目总投资749.7万元，其中专项资金295万元，全部足额到位；学校配套资金140万元，是合同金额的79.5％，实验室自筹资金314.7万元，超过合同金额9.1%，科研经费到位情况良好。承担项目的10家重点实验室拥有科研场地面积共计23935平方米，实验仪器设备总额9433万元，其中单价5万元以上的中高档仪器设备196台套，具有良好的实验硬件条件。通过项目的实施，在省级以上期刊上发表论文98篇；申报各类专利21项，其中发明专利9项，3项已经获得授权；申请计算机软件著作权7项，获得6项；共获得省部级奖励4项，市县级奖励4项，其他奖励7项；培养了一大批创新型人才，其中培养博士研究生4人，硕士研究生36人，本科生121人；晋升高级职称26人，中级职称11人；共举办各类学术讲座14期，技术培训班5期，累计培训专业技术人员403人，并取得科技开发收入108.3万元，技术服务收入10万元。市属高校重点实验室科技创新项目的实施，推动了重点实验室的硬件建设，培养了一批高层次人才，锻炼了高水平科研队伍，深化了专业研究，提升了实验室的科技创新能力和实验教学能力，取得了一批科技成果，并提高了实验室的对外开放程度和专业领域内的知名度。

根据杭州市科技局《关于扶持市属高校重点实验室开展科技创新的通知》（杭科计[2004]199号）和《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计[2010]180号）文件精神的要求，浙江火炬生产力促进中心受杭州市科技局委托，对2007、2008年立项的21个市属高校重点实验室科技创新项目的专项资金进行绩效考评，涉及有机硅化学及材料技术、生物化学与分子生物学、药物信息与新药开发、网络与计算开放、集成化信息处理与控制、模具设计与制造、土木工程检测与鉴定、动物适应与进化重点实验室、药用观赏植物体统生物学重点实验室、学生身心危机干预实验室共10家重点实验室。现将有关情况报告如下。

# 一、绩效评价报告的有关说明

## （一）考评目的

本次绩效考评的主要目的在于评价市属高校重点实验室科技创新项目专项资金到位情况、资金使用的规范性和资金使用成效，提高项目管理水平和资金的使用效率，为杭州市科技主管部门规范对市属高校重点实验室科技创新项目的管理，促进其发展提供决策参考依据。

## （二）考评依据

1、《关于扶持市属高校重点实验室开展科技创新的通知》（杭科计[2004]199号）；

2、《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计[2010]180号）；

3、杭州市科技发展计划项目合同书；

4、各项目承担单位所提交《杭州市属高校重点实验室科技创新项目绩效评价自评报告》及相关附件。

## （三）考评对象

纳入本次考评范围的是2007、2008年立项的21个市属高校重点实验室科技创新项目，其中2007年12项，2007年9项，涉及的实验室为有机硅化学及材料技术、生物化学与分子生物学、药物信息与新药开发、网络与计算开放、集成化信息处理与控制、模具设计与制造、土木工程检测与鉴定、动物适应与进化重点实验室、药用观赏植物体统生物学重点实验室、学生身心危机干预实验室共10家重点实验室。

## （四）考评内容

重点评价市属高校重点实验室科技创新项目合同的执行情况，专项资金的使用和管理情况，项目的技术水平，科技创新项目的实施对重点实验室的科技创新能力、技术转化能力、实验教学能力、人才培养能力、对外交流能力，以及重点实验室的建设和运行管理情况等所起的作用。

## （五）考评程序

1、制定评价指标体系

根据本次绩效考评的目的和要求设计了《杭州市属高校重点实验室科技创新项目绩效评价指标体系》，评价内容包括项目的完成情况、项目的支撑保障情况、项目的技术水平及所产生的成果情况、项目的综合效益情况、项目经费预算的到位和科技专项资金管理情况等。

2、收集、核实考评资料

2010年10月11日，杭州市科技局下发了《关于开展2010年杭州市科技计划专项资金绩效评价工作的通知》（杭科计[2010]180号），我中心随即制定了杭州市属高校重点实验室科技创新项目绩效评价指标体系。根据通知要求，各重点实验室上报《杭州市属高校重点实验室科技创新项目绩效评价自评报告》及相关附件。我中心对各实验室上报的自评报告数据和相关附件进行核实，对于不能及时提供附件，进行电话催讨，对不能提供附件的数据，不予采纳，并采用较低数据作为评价信息，对于不提供考评材料的，统一做不合格处理。

3、根据评价指标体系统计评分

对各实验室上报的《杭州市属高校重点实验室科技创新项目绩效评价自评报告》进行数据统计，并根据《杭州市属高校重点实验室科技创新项目绩效评价指标体系》进行评分。

4、实地考察

为保证本次考评结果的客观、公正、科学，在本次考核的21个项目中，随机抽取部分项目，进行实地考察，听取了项目负责人的汇报，并考察了项目实施现场的仪器设备配置、人员配备以及财务管理等情况，核实了承担单位上报的自评报告。

5、撰写绩效评价报告

根据各实验室专项的自评和实地考察情况，撰写杭州市属高校重点实验室科技创新项目专项资金绩效评价报告。

# 二、杭州市属高校重点实验室的基本情况

## （一）重点实验室的基本情况

纳入本次考评的市属高校重点实验室共计10家，承担科技创新项目共21项，各实验室及科技创新项目基本情况见下表：

表1.实验室基本情况表

| 序号 | 实验室名称 | 所属领域 | 依托单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机硅化学及材料技术教育部重点实验室 | 新材料 | 杭州师范大学 |
| 2 | 药用观赏植物体统生物学重点实验室 | 生物医药 |  |
| 3 | 生物化学与分子生物学重点实验室 | 生物医药 |  |
| 4 | 学生身心危机干预实验室 | 生物医药 |  |
| 5 | 动物适应与进化重点实验室 | 生物医药 |  |
| 6 | 药物信息与新药开发重点实验室 | 生物医药 | 浙江大学城市学院 |
| 7 | 网络与计算开放实验室 | 电子信息 |  |
| 8 | 集成化信息处理与控制重点实验室 | 电子信息 |  |
| 9 | 模具设计与制造重点实验室 | 光机电一体化 | 杭州职业技术学院 |
| 10 | 土木工程检测与鉴定重点实验室 | 城建 | 杭州广播电视大学 |

各重点实验室基础设施齐全、一起设备先进、管理制度完善，其学科研究队伍创新意思强，具有较强的科研实力和学术影响力。其中有机硅化学及材料技术重点实验室，是教育部首批国防军工配套项目研究单位之一。从事有机硅研究已有20余年，拥有实验场地6000多平方米，有4500余万元现代化分析仪器及训练有素的专业分析人员；现有80余名科研教学人员，其中中国科学院院士1名、中国工程院院士1名，正高职称人员19名，副高职称人员16名，有博士学位的18人，此外还聘请了10余位长期从事有机硅材料研究和生产的国内一流专家进行指导。研究领域涉及有机硅高分子材料、有机合成、化学工程、化学分析等专业。

浙江师范大学生物化学与分子生物学杭州市重点实验室拥有研究人员18名，其中共享院士1名，共享研究员2名，教授6名，副教授5名，讲师4名。18人中11人拥有博士学位。其中入选浙江省“151”人才工程一层次培养人选1人，二层次培养人选2人，入选浙江省高校中青年科学带头人培养人选3人，入选杭州市“131”人才工程一、二层次培养人选8人。

## （二）重点实验室项目承担情况

表2.实验室承担项目情况表

| 序号 | 实验室名称 | 承担项目 | 依托单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集成化信息处理与控制重点实验室 | 噪声自动在线监测系统的研制 | 浙江大学城市学院 |
|  |  | 基于嵌入式系统的无线心电监测仪 |  |
|  |  | 数字手机电视接收终端的关键技术研究 |  |
| 2 | 有机硅化学及材料技术实验室 | 耐高温硅橡胶粘合剂的研制 | 杭州师范大学 |
|  |  | 高性能甲基苯基硅树脂的开发 |  |
| 3 | 计算与网络开放实验室 | 杭州市交通事故三维重现系统 | 浙江大学城市学院 |
|  |  | 基于ZigBee传感网的森林火情预警监控系统研究 |  |
|  |  | 基于集群计算的城市公共环境建模与仿真研究 |  |
| 4 | 药物信息与新药开发重点实验室 | 山核桃外果皮有效成分的提取研究 | 浙江大学城市学院 |
|  |  | 贯叶连翘抗抑郁成分的分离及协同作用研究 |  |
|  |  | 甘薯活性多糖、黄酮的生物学功能研究 |  |
| 5 | 药物信息与新药开发重点实验室 | 山核桃外果皮有效成分的提取研究 | 浙江大学城市学院 |
|  |  | 贯叶连翘抗抑郁成分的分离及协同作用研究 |  |
|  |  | 甘薯活性多糖、黄酮的生物学功能研究 |  |
| 6 | 动物适应与进化重点实验室 | 汽车电控液力变速箱故障分析系统研究开发 | 杭州职业技术学院 |
|  |  | 汽车离合器摩擦片与模具研制 |  |
| 7 | 模具设计与制造重点实验室 | 蛇伤快速检测试剂盒的研制与应用 | 杭州师范大学 |
| 8 | 药用观赏植物体统生物学重点实验室 | 观赏和药用兰科植物的应用技术研究 | 杭州师范大学 |
| 9 | 学生身心危机干预实验室 | 杭州城市中小学生健康危险行为现状及主要干预研究 | 杭州师范大学 |
| 10 | 土木工程检测与鉴定 | 后装拔出法检测混凝土强度测强曲线的研究 | 杭州广播电视大学 |

## （三）重点实验室团队建设情况

“以人为本”构建一支专业配置完善、年龄结构合理、富有创新意识高素质科研教学团队的建设历来是实验室建设的重中之重，纳入此次考评的10家重点实验室均建立了良好的科研教学团队，重点实验室固定人员总计169人，其中高级职称87人，占51.5%；中级职称54人，占32.0%；其他28人，占16.6％。其中拥有博士学位的39人，占23.1%；拥有硕士学位的54人，占32.0%；其他76人，占45.0％。

图1.实验室队伍结构图

## （四）重点实验室设施情况及管理水平

市属高校重点本身拥有较雄厚的硬件条件，各市属高校重点实验室在以承担科技创新项目专项为契机，通过多种渠道争取建设经费，加大实验室的硬件建设力度，提升设备行进程度。目前各市属高校重点实验室都已成为各依托高校的学术交流中心，为教学科研活动提供了良好的环境。纳入本次考评的10家重点实验室现有科研用房合计23935 平方米，实验仪器设备总额9433万元，其中单价5万元以上的中高档仪器设备196台套，给科研项目的顺利进行提供了物质保障。

为提高重点实验室的管理水平，规范重点实验室的建设与管理，做到“有据可查”。各实验室都根据上级有关部门的要求制定并完善了实验室规章制度。目前，各实验室基本上建立健全了实验室运行管理办法、仪器设备管理制度、实验室安全制度和实验室教学管理制度等。

杭州师范大学的有机硅化学及材料技术重点实验先后通过保密认证、产品质量体系认证、武器装备科研生产许可证三证的审查。同时正在进行计量认证和国家爱实验室认可的认证工作，按GJB9001A-2001的标准进行科研及生产的管理，极大地提高了实验室的管理水平。

## （五）重点实验室的支持保障情况

各科技创新项目的依托单位在配套经费和后勤保障等方面对重点实验室给予了大力的支持，为项目的顺利实施提供了强有力的物质支持。

浙江大学城市学院和杭州职业技术学院按照“杭州市属高等学校市级重点实验室建设管理实施办法”以1：1配套建立了专项经费，并且监督和管理实验室建设经费使用。杭州师范大学每年为重点实验室提供90万元以上的建设经费（重点实验室及重点学科经费），同时在水电等后勤保障上给予重点支持。同时，各依托单位在实验室用房、仪器设备购置和实验室人员编制等方面给予优先考虑和安排。各依托单位对重点实验室施行日常行政管理，建立有完善的管理、考核、评估等政策。

# 三、杭州市属高校重点实验室科技创新项目专项资金的基本情况

杭州市属高校重点实验室科技创新项目专项资金是杭州市科技计划体系的重要组成部分，以增强市属高校的科技创新能力，进一步发挥高校在全市科技创新体系建设中的作用为主要目标。2007-2008年，10家重点实验室获得专项资金立项资助21项，累计资助金额288万元，平均每家重点实验室获得专项资金资助金额13.7万元。

## （一）专项资金投向和分布情况

21项专项资金项目中， 4家生物医药类重点实验室获得立项9项，资助金额116万元；2家电子信息类重点实验室获得立项6项，资助金额83万元；1家新材料类重点实验室获得立项3项，资助金额50万元；1家光机电一体化类重点实验室获得立项2项，资助金额31万元；1家城建类重点实验室获得立项1项，资助金额15万元。

图2.项目行业分布图

## （二）配套和自筹资金到位情况

21项市属高校重点实验室科技创新项目专项资金项目合同预算金额

759.6万元，其中科技创新项目专项资金拨款295万元，学校配套资金176.2万元，实验室自筹资金288.4万元。项目实际到位资金749.7万元，其中专项资金295万元，全部足额到位；学校配套资金140万元，是合同额的79.5%；实验室自筹资金314.7万元，超过合同金额的9.1%。项目总体资金到位情况见表3：

表3 市属高校重点实验室科技创新项目资金到位表

| 2007年市属高校重点实验室科技创新项目 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 合同预算 | 实际到位 |
|  |  |  | 科技局拨款 | 学校配套 | 科技局拨款 | 学校配套 |
| 1 | 噪声自动在线监测系统的研制 | 浙江大学城市学院 | 10 | 10.00 | 10 | 10 |
| 2 | 基于嵌入式系统的无线心电监测仪 | 浙江大学城市学院 | 12.00 | 12.00 | 12 | 12 |
| 3 | 高性能甲基苯基硅树脂的开发 | 杭州师范大学 | 12.00 | / | 12 | / |
| 4 | 杭州市交通事故三维重现系统 | 浙江大学城市学院 | 8.00 | 8.00 | 8 | 8 |
| 5 | 基于ZigBee传感网的森林火情预警监控系统研究 | 浙江大学城市学院 | 8.00 | 8.00 | 8 | 8 |
| 6 | 耐高温硅橡胶粘合剂的研制 | 杭州师范大学 | 8.00 | 1.60 | 8 | 1.6 |
| 7 | 利用基因工程和细胞工程创制菊花新异花色和花型的研究 | 杭州师范大学 | 8.00 | 12.00 | 8 | 1.6 |
| 8 | 试管花卉产业化关键技术研究 | 杭州师范大学 | 8.00 | 1.60 | 8 | 1.6 |
| 9 | 山核桃外果皮有效成分的提取研究 | 浙江大学城市学院 | 8.00 | 8 | 8 | 8 |
| 10 | 贯叶连翘抗抑郁成分的分离及协同作用研究 | 浙江大学城市学院 | 6.00 | 6.00 | 6 | 6 |
| 11 | 网纹甜瓜胡萝卜素成分构成及对品质的影响 | 杭州师范大学 | 6.00 | 23.00 | 6 | 1.2 |
| 12 | 汽车电控液力变速箱分析系统的研究开发 | 杭州职业技术学院 | 6.00 | 6.00 | 6 | 6 |
| 2008年市属高校重点实验室科技创新项目 |
| 1 | 基于集群计算的城市公共环境建模与仿真研究 | 浙江大学城市学院 | 30.00 | 30.00 | 30 | 30 |
| 2 | 甲基苯基二氯硅烷制备甲基苯基环苯基硅氧烷的关键技术及其产业化研究 | 杭州师范大学 | 30.00 | / | 30 | / |
| 3 | 蛇伤快速检测试剂盒的研制与应用 | 杭州师范大学 | 25.00 | / | 25 | / |
| 4 | 汽车离合器摩擦片与模具研制 | 杭州职业技术学院 | 25.00 | 0.00 | 25 | 0 |
| 5 | 甘薯活性多糖、黄酮的生物学功能研究 | 浙江大学城市学院 | 20.00 | 20.00 | 20 | 12 |
| 6 | 观赏和药用兰科植物的应用技术研究 | 杭州师范大学 | 20.00 | / | 20 | / |
| 7 | 杭州城市中小学生健康危险行为现状及主要干预研究 | 杭州师范大学 | 15.00 | / | 8 | / |
| 8 | 数字手机电视接收终端的关键技术研究 | 浙江大学城市学院 | 15.00 | 15.00 | 15 | 15 |
| 9 | 后装拔出法检测混凝土强度测强曲线的研究 | 杭州广播电视大学 | 15.00 | 15.00 | 15 | 19 |

图3.项目资金到位情况

从绩效评价情况看，各重点实验室在承担专项资金项目时项目配套和自筹资金到位情况普遍较好，实际到位454.7万元，自筹和配套资金到位率97.9％。各实验室均能够通过积极自筹资金，保证项目的顺利实施。

## （三）专项资金管理和使用情况

各重点实验室在专项资金的使用与管理上，基本都能严格按照《杭州市科技计划与项目管理暂行办法》、《杭州市科技项目经费管理暂行办法》和科技计划项目合同书等的要求，实行专款专用，单独列帐，专项管理。

## （四）专项资金项目的执行情况

市属高校重点实验室专项资金项目的立项目标明确，程序规范，科技计划合同中都有明确量化的可考核技术、经济指标。据调查统计，截止到2009年12月31日，21个专项资金项目中，有3个已完成合同预定的技术、经济指标内容，并通过杭州市科技局组织的验收，占项目总数的14.3%，见表4；有8个项目完成了合同内容，正在申请验收中，占项目总数的38.1%；有8个项目还在合同执行期内，正按照计划进度要求顺利进行，有望在合同规定的时间内完成，占项目总数的38.1%；有2个项目因故延期执行，具体原因详见表5，占项目总数的9.5％，专项执行的整体情况基本良好。

表4.已验收项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温硅橡胶粘合剂的研制 | 杭州师范大学 | 合格 |
| 2 | 耐高温硅橡胶粘合剂的研制 | 杭州师范大学 | 合格 |
| 3 | 汽车电控液力变速箱分析系统的研究开发 | 杭州职业技术学院 | 合格 |

表5.延期执行项目清单

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 延期原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后装拔出法检测混凝土强度测强曲线的研究 | 杭州广播电视大学 | 需要为制定下一个项目（浙江省标准）作前期研究，所以延长实验周期 |
| 2 | 汽车离合器摩擦片与模具研制 | 杭州职业技术学院 | 项目负责人岗位变动 |

图4.专项执行情况

# 四、杭州市属高校重点实验室科技创新项目专项所取得的成绩

## （一）取得了一大批科技成果，加强了自主知识产权保护

各重点实验室以科技创新项目为契机，根据合同的研究需求和自身的发展规划。新增仪器设备，加强实验室软件建设，积极开展原始创新和集成创新研究，不仅提升了实验室的科研水平，而且为我市科技创新体系的建设做出了一定的贡献，取得了丰硕的技术成果。据统计，通过项目实施，在省级以上期刊上发表论文98篇；申报各类专利21项，其中发明专利9项；申请计算机软件著作权7项，其中6项已获得授权。

杭州师范大学生物化学与分子生物学重点实验室承担的“利用基因工程和细胞工程创制菊花新异花色和花型的研究”项目，许多研究成果均为课题组的原始创新，项目的技术水平达到国内领先的水平。在项目执行过程中，申请发明专利2项，在省部级刊物上发表学术论文6篇，获得国家级奖项1项，市厅级奖项4项。项目实施获得的成果，目前已经有东北师范大学张春宝博士、中国水稻研究所高振宇博士、本校生物医药中心程建业、陈彬硕士、生命与环境科学学院张寒英硕士等希望提供相关研究成果。

## （二）优化了师资团队结构，提升了实验室的实验教学能力

重点实验室优越的学术氛围和先进的实验设备为创新型人才的培养打下了扎实的基础，本次科技创新项目的实施深化了原有专业，拓宽了研究领域。为研发团队的建设、实验教学的内容拓展和实验教学的技术的提升提供了一个难得的机遇，尤其在探索性、综合性实验设计方面发挥了很大的作用，有效带动了教学质量的提高。据统计，各重点实验室共承担了4名博士研究生，187名硕士研究生，1479名本科生的实验教学工作。

杭州师范大学生物化学与分子生物学重点实验室通过实施“磁性纳米晶标记的氯霉素快速免疫检测方法的研制”项目，提升了重点实验室的教学能力，使得重点实验室在抗体制备以及抗原体血清学反应等免疫实验方面积累了更丰富的经验，从2006-2007学年开设了《免疫学技术》、《微生物与免疫学实验》等新实验课程，大大提高了学生实验动手能力，深受师升欢迎。

浙江大学城市学院药物信息与新药研究重点实验室通过实施“山核桃外果皮有效成分的提取研究”项目，提高了实验设备（如HPLC等大型设备，旋转蒸发仪、超声波提取仪、微波萃取仪等常规设备）的利用率，提高了实验室教学能力。通过项目组成员合作和师生共同攻关，也锻炼了教师之间和师生之间的科研合作能力，对于提升药物信息与新药研究实验室对本科教学能力起到了很大的作用。

## （三）培养了一批创新型人才，提升了研发团队的科研实力

重点实验室是创新型人才的摇篮，肩负着为全社会输送人才的重任，而创新型人才的培养离不开高水平科研项目的实施。因此，重点实验室科技创新项目为创新型人才的培养提供了一个可靠的平台，其顺利实施不仅有效推动了高素质创新型人才队伍建设，更拓展了实验教学的内容，为学校的本科教育提供了极大的便利。据统计，通过项目实施，共培养博士研究生4人，硕士研究生36人，本科生121人；晋升高级职称26人，晋升中级职称11人。

杭州师范大学生物化学与分子生物学重点实验室通过“利用基因工程和细胞工程创制菊花新异花色和花型的研究”项目，开设了相关课程，提高了学生在基因操作实践领域的技能。在项目实施期间，有1人晋升中级职称，有2人分别考取浙江大学和上海交通大学博士研究生，有4人分别考取浙江大学、杭州师范大学硕士研究生；获第十届全国“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖，省科研成果奖等省市级奖项4项。

杭州师范大学药用观赏植物体统生物学重点实验室通过“观赏和药用兰科植物的应用技术研究”项目，锻炼了学生实践动手能力，带动了研究生和本科实验教学，形成了教师指导研究生、研究生指导本科生的良好氛围。通过项目实施，有6名硕士研究生和12名本科生开展研究工作，2009年本科大学生有两个项目分获省一、二等奖，一个项目获得全国挑战杯一等奖。

## （四）推动了对外开放能力，促进了科研成果的社会影响力

各重点实验室在其专业领域内享有良好声誉，并拥有众多合作单位，产业推广前景良好。项目开展以后，各重点实验室自身传统优势，广泛开展科研合作和学术交流活动，面向社会举办各类专题讲座，为技术实力薄弱的企业提供各类技术服务。通过上述对外开放和交流活动，充分发挥了重点实验室的资源优势，初步实现了公共科技资源共享的目的，取得了初步的的经济和社会效益。据统计，通过项目的实施，各实验室共举办学术讲座14期，培训班5期，累计培训专业技术人员403人，取得科技开发收入108万元，技术服务收入10万元。

杭州师范大学生物化学与分子生物学重点实验室承担的“利用基因工程和细胞工程创制菊花新异花色和花型的研究”项目，累计开办了5期学术讲座，培训人员10人，并建有实验室网站，扩大对外宣传力度。项目实施获得的成果，目前已经有东北师范大学张春宝博士、中国水稻研究所高振宇博士、本校生物医药中心程建业、陈彬硕士、生命与环境科学学院张寒英硕士等希望提供相关研究成果，极大地提高了本实验室对外开放服务的能力和影响度。

杭州职业技术学院模具设计与制造重点实验室承担的“汽车离合器摩擦片与模具研制”项目，在项目执行期内，办举办学术讲座2期,目前已与杭州汽车零部件基团公司、中粮美特容器有限公司、浙江华塑机械公司、杭州松下洗衣机有限公司，共计培训及200多企业员工，通过创新项目的实施，提高了实验室对外开放的服务能力。

## （五）提升了实验室示范效应，提高了科技成果的转化能力

重点实验室积聚了大量的优质科技资源，在承担社会经济发展中的重大关键项目上发挥着重大的作用。各重点实验室通过项目实施在关键技术上取得了很多突破，研究成果均具有不同程度的商业开发潜力。通过创新项目的实施取得了27项新产品/软件、11套新设备、2种新材料、8项新工艺/新技术和1个动植物新品种，取得了良好的经济、社会和环境效益，为杭州市的创新发展注入了新的活力。

杭州师范大学有机硅重点实验室通过承担各项目的实施，则进一步加强了特种有机硅产品产业化关键技术、共性技术的基础研究和应用基础研究，推动实验室承担国家军工、航空航天重大科研项目，牵头组织产业发展急需的技术攻关项目的实施，为我省有机硅产业发展和技术进步提供技术支撑；同时实验室进一步面向科技前沿，加强与企业的科技交流与合作，强化科技人才队伍建设，聚集和培养国内外一流人才。通过项目实施，使实验室建设成为聚集和培养优秀科技人才的基地、开展学术交流的基地、促进科技成果转化的基地和提升行业竞争力的技术创新基地。

杭州师范大学生物化学与分子生物学重点实验室通过承担的“网纹甜瓜胡萝卜素成分构成及对品质的影响”项目，进一步提高了实验室的龙头示范作用和辐射功能，并进一步加强了与浙江省农业科学院园艺所和浙江江南太湖农业高技术园区的合作，提升了科技成果的转化速度。

# 五、绩效评价结论

经我中心对上报材料的核实、考核，以及部分项目的实地考察， 2007、2008年度21项市属高校重点实验室科技创新专项的整体执行情况良好，考评结果如下：优秀3项，占总项目数的14.3％，良好15项，占总项目数的71.4％，合格3项，占总项目数的14.3％。专项整体执行情况良好，各重点实验室的建设和运行情况良好，评价结论的详细情况见附件。

图5.绩效评价结论情况

# 六、存在的问题和建议

在杭州市科技局的正确指导和专项资金的大力扶持下，经过几年的努力，市属高校重点实验室取得了一定的成绩，科技创新能力、实验教学能力和技术服务能力都得到了进一步的加强。但目前还存在着验收工作不够及时、培养高层次人才不足、知识产权保护不够、科技成果转化能力较低等问题。

## （一）加强项目验收工作，缩短验收周期

经统计，本次参与考核的21个项目中，验收时间在2009年12月31日之前的共有11项，其中只有3项验收合格，其余9项均已完成，正在申请验收。验收时间在2009年12月31日之后的共有10项，除杭州广播电视大学承担的“后装拔出法检测混凝土强度测强曲线的研究”项目因需要为进一步科研打基础而增加实验周期，造成进度延后外，其余9项均按计划进行。验收合格项目见下表和到2009年12月31日之前期待验收项目见下表：

表6.已验收合格项目

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温硅橡胶粘合剂的研制 | 杭州师范大学 |
| 2 | 耐高温硅橡胶粘合剂的研制 | 杭州师范大学 |
| 3 | 汽车电控液力变速箱分析系统的研究开发 | 杭州职业技术学院 |

表7.2007年市属高校重点实验室科技创新项目

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目起止时间 | 项目进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声自动在线监测系统的研制 | 浙江大学城市学院 | 2007.7.30-2009.7.30 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 2 | 基于嵌入式系统的无线心电监测仪 | 浙江大学城市学院 | 2007.7.30-2009.6.30 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 3 | 杭州市交通事故三维重现系统 | 浙江大学城市学院 | 2007.1-2007.12 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 4 | 基于ZigBee传感网的森林火情预警监控系统研究 | 浙江大学城市学院 | 2007.1.1-2008.12.31 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 5 | 山核桃外果皮有效成分的提取研究 | 浙江大学城市学院 | 2007.7.1-2009.6.30 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 6 | 贯叶连翘抗抑郁成分的分离及协同作用研究 | 浙江大学城市学院 | 2007.7-2009.6 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 7 | 网纹甜瓜胡萝卜素成分构成及对品质的影响 | 杭州师范大学 | 2007.6-2009.6 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 8 | 汽车电控液力变速箱分析系统的研究开发 | 杭州职业技术学院 | 2007.05.01-2008.09.30 | 项目已完成，正在申请验收 |
| 9 | 汽车离合器摩擦片与模具研制 | 杭州职业技术学院 | 2007.5.1-2008.9.30 | 进度延后 |

建议：一方面学校科技处起到良好的沟通作用，及时的向实验室传达项目主管部门的相关政策和意见，并将重点实验室的科研进展及时向项目主管部门反映，做好验收准备工作，为重点实验室的项目验收创造有利条件。另一方面，政府部门应加强验收力度，可以根据学校科研处的信息，提前开展项目验收准备工作。做好项目的如期验收，加速重点实验室的科研活动节奏。

## （二）加大实验室建设，培养高层次人才

通过市重点实验室科技创新项目的实施，培养了4名博士；有26人在科研活动中晋升为高级职称。虽然取得了一定成绩，但总体上说培养人力的力度稍显不足。

建议：针对上述情况，学校应加强实验室建设，努力提高实验室软件和硬件水平，引进高水平人才，构建更具实力的研发队伍。紧跟科研发展的潮流，在所属领域内进行持续的探索和研究；同时鼓励各学科实验室进行广泛合作，提高科研广度，推动交叉学科的发展。在更深更广的科研活动中提升科研层次，培养更高层次人才。

## （三）提高知识产权意识，加强专利申请

各重点实验室通过专项资金项目的实施，提升了实验室的科研水平，而且为我市科技创新体系的建设做出了一定的贡献，同时也取得了一批国内领先水平的技术成果。通过项目实施，申报各类专利21项，其中发明专利9项，其中2项获得授权。21个项目中有9个没有申请任何的专利，占到全部项目的42.9%。说明重点实验室的一些科技人员对运用知识产权法保护自己的知识产权的意识尚未树立，进一步说，部分科研人员对科研成果的转化意识淡薄。

建议：科研成果申请专利保护取得专利权后，重点实验室建立相应的管理措施与管理法规，使其与发明人晋职等奖励挂钩。重点实验室的管理应把知识产权保护管理贯穿到科研计划、立项研究、自选课题、成果管理、成果推广、成果开发的各个阶段中，对其全过程进行全方位监控，随时掌握科研进展动态，及时给予科研成果知识产权保护，进一步提升重点实验室的知识产权管理水平。

## （四）强化科技成果转化，缩短转化周期

市重点实验室科技创新项目的一个重要目的是加强杭州市属高校重点实验室的整体提高应用研究水平，提升杭州市属高校重点实验室的科技开发与对外服务能力，进一步密切高校科研与地方经济发展需要之间的联系，更好地为杭州市地方经济服务。但从统计的情况来看，只有4个科技创新项目累计实现科技开发收入180.3万元，技术服务收入10万元，仅占项目总数的19.0％，绝大部分项目尚无产生经济效益，已产生的经济效益偏低低。科技成果尚停留在纸面上，未能形成实实在在的生产。

建议：一方面重点实验室的科技创新项目立题在兼顾基础研究的同时研究方向注重来源于企业需求，能进一步与杭州市重点高新产业相结合。加大科技成果转化力度，如果科研成果不能转化，那只是一堆理论公式和几篇论文，也就不存在侵权行为。只有在科研成果转化的过程中，知识产权维护的重要性才能体现出来，相关的科研人自然而然的会加强知识产权保护。做到保护知识产权推动成果转化，在成果转化中加强知识产权保护意思。

另一方面各级主管部门和依托高校应该进一步重视科技成果转化为现实生产力，可根据统一部署和实际情况，制定相关引导和鼓励实验室转化科技成果的激励政策,确保科技成果转化的顺利实行。

# 七、附件

2007年市属高校重点实验室科技创新项目打分表

| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 总分 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐高温硅橡胶粘合剂的研制 | 杭州师范大学 | 93 | 优 |
| 2 | 利用基因工程和细胞工程创制菊花新异花色和花型的研究 | 杭州师范大学 | 87 | 优 |
| 3 | 基于嵌入式系统的无线心电监测仪 | 浙江大学城市学院 | 82 | 良 |
| 4 | 噪声自动在线监测系统的研制 | 浙江大学城市学院 | 81 | 良 |
| 5 | 高性能甲基苯基硅树脂的开发 | 杭州师范大学 | 81 | 良 |
| 6 | 贯叶连翘抗抑郁成分的分离及协同作用研究 | 浙江大学城市学院 | 75 | 良 |
| 7 | 山核桃外果皮有效成分的提取研究 | 浙江大学城市学院 | 74 | 良 |
| 8 | 网纹甜瓜胡萝卜素成分构成及对品质的影响 | 杭州师范大学 | 72 | 良 |
| 9 | 基于ZigBee传感网的森林火情预警监控系统研究 | 浙江大学城市学院 | 72 | 良 |
| 10 | 汽车电控液力变速箱分析系统的研究开发 | 杭州职业技术学院 | 72 | 良 |
| 11 | 杭州市交通事故三维重现系统 | 浙江大学城市学院 | 71 | 良 |
| 12 | 试管花卉产业化关键技术研究 | 杭州师范大学 | 67 | 合格 |
| 序号 | 项目名称 | 承担单位 | 总分 | 评价结论 |
| 1 | 观赏和药用兰科植物的应用技术研究 | 杭州师范大学 | 90 | 优 |
| 2 | 基于集群计算的城市公共环境建模与仿真研究 | 浙江大学城市学院 | 83 | 良 |
| 3 | 杭州城市中小学生健康危险行为现状及主要干预研究 | 杭州师范大学 | 73 | 良 |
| 4 | 后装拔出法检测混凝土强度测强曲线的研究 | 杭州广播电视大学 | 72 | 良 |
| 5 | 汽车离合器摩擦片与模具研制 | 杭州职业技术学院 | 72 | 良 |
| 6 | 甘薯活性多糖、黄酮的生物学功能研究 | 浙江大学城市学院 | 72 | 良 |
| 7 | 甲基苯基二氯硅烷制备甲基苯基环苯基硅氧烷的关键技术及其产业化研究 | 杭州师范大学 | 70 | 良 |
| 8 | 蛇伤快速检测试剂盒的研制与应用 | 杭州师范大学 | 68 | 合格 |
| 9 | 数字手机电视接收终端的关键技术研究 | 浙江大学城市学院 | 66 | 合格 |